## Synthèse
PROJET 11 - PLANNING PRÉVISIONNEL DE RÉFÉRENCE
Mission démarrant le 20 juin 2026
Indicateur | Valeur |  | Cadre | Valeur |  | Objectif de calendrier
Charge totale de mission | 70 |  | Période de réalisation | 20/06/2026 - 20/07/2026 |  | Achever les 70 heures de production au 20 juillet, obtenir les validations mentor, soutenir le projet avant le 31 juillet et commencer le stage le 1er août 2026.
Début de la mission | 2026-06-20 |  | Fenêtre de validation | 21/07/2026 - 30/07/2026
Fin de production | 2026-07-20 |  | Étapes mentor | 5
Soutenance finale visée | 2026-07-28 |  | Tâches opérationnelles | 15
Début du stage | 2026-08-01 |  | Jalons | 7
Hypothèse de planification
Le présent document constitue le planning prévisionnel de référence du projet P11. Il considère que l'ensemble des productions est engagé à partir de zéro le 20 juin 2026. La charge de 70 heures est entièrement répartie jusqu'au 20 juillet. La période du 21 au 30 juillet est réservée aux validations, corrections éventuelles, soutenance blanche et soutenance finale.
Phase | Charge prévue (h) | Part du total | Période principale |  | Jalons OpenClassrooms et soutenance
1. Cadrage | 18 | 25.71% | 20/06 - 27/06 |  | M01 | Carte mentale | 26/06/2026
2. Conception | 7 | 10% | 28/06 - 03/07 |  | M02 | Livrables organisationnels | 27/06/2026
3. Productions client | 29 | 41.43% | 04/07 - 15/07 |  | M03 | Mock-ups | 03/07/2026
4. Construction et finalisation | 16 | 22.86% | 16/07 - 20/07 |  | M04 | Derniers livrables client | 21/07/2026
[5 empty] | M05 | Soutenance blanche | 24/07/2026
[5 empty] | M06 | Soutenance finale visée | 28/07/2026
[5 empty] | M07 | Date butoir interne | 30/07/2026

## Plan détaillé
ID | Type | Phase | Tâche / jalon | Livrable attendu | Durée (h) | Début | Fin | Statut | Dépendances | Jours calendaires
T01 | Tâche | 1. Cadrage | Analyse du besoin métier client | Rapport d'analyse du besoin | 5 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Planifié | - | 2
T02 | Tâche | 1. Cadrage | Cahier des charges fonctionnel | Cahier des charges | 6 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Planifié | T01 | 3
T03 | Tâche | 1. Cadrage | Carte mentale du projet portfolio | Carte mentale PNG/PDF | 4 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Planifié | T01 | 1
M01 | Jalon | 1. Cadrage | Validation mentor - carte mentale | Validation étape 1 OC | 0 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Jalon | T03 | 1
T04 | Tâche | 1. Cadrage | Diagramme de Gantt et planification | Gantt XLSX/PDF | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Planifié | T01, T02 | 1
M02 | Jalon | 1. Cadrage | Validation mentor - livrables organisationnels | Validation étape 2 OC | 0 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | Jalon | T02, T04 | 1
T05 | Tâche | 2. Conception | Mock-ups : portfolio, veille et profil | Trois mock-ups consolidés | 7 | 2026-06-28 | 2026-07-02 | Planifié | M02 | 5
M03 | Jalon | 2. Conception | Validation mentor - mock-ups | Validation étape 3 OC | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Jalon | T05 | 1
T06 | Tâche | 3. Productions client | Tableau de bord de veille métier et technologique | Dashboard Power BI/Tableau | 8 | 2026-07-04 | 2026-07-07 | Planifié | M03 | 4
T07 | Tâche | 3. Productions client | Tableau de bord de présentation du profil | Dashboard Power BI/Tableau | 7 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Planifié | M03 | 3
T08 | Tâche | 3. Productions client | Vidéo de formation (8 minutes minimum) | Vidéo Loom/équivalent | 5 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | Planifié | T06 ou T07 | 3
T09 | Tâche | 3. Productions client | Documentation utilisateur associée | Guide utilisateur PDF | 4 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Planifié | T08 | 1
T10 | Tâche | 3. Productions client | Documentation technique du portfolio | Documentation technique | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Planifié | T02, T05 | 1
T11 | Tâche | 4. Construction et finalisation | Développement et intégration du portfolio | Portfolio consolidé | 7 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Planifié | T06 à T10 | 2
T12 | Tâche | 4. Construction et finalisation | Recette, sécurité et optimisation | PV de recette / audit | 4 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Planifié | T11 | 1
T13 | Tâche | 4. Construction et finalisation | Déploiement GitHub et Streamlit Cloud | URL publique et dépôt | 2 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | Planifié | T12 | 1
T14 | Tâche | 4. Construction et finalisation | Support de soutenance | Support PPTX/PDF | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Planifié | T13 | 1
T15 | Tâche | 4. Construction et finalisation | Répétition et remise des livrables | Dossier final remis | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Planifié | T14 | 1
M04 | Jalon | 5. Validation et soutenance | Validation mentor - derniers livrables client | Validation étape 4 OC | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Jalon | T15 | 1
M05 | Jalon | 5. Validation et soutenance | Soutenance blanche | Validation étape 5 OC | 0 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Jalon | M04 | 1
M06 | Jalon | 5. Validation et soutenance | Soutenance finale visée | Projet soutenu | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Jalon | M05 | 1
M07 | Jalon | 5. Validation et soutenance | Date butoir interne avant stage | Marge de sécurité | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Jalon | M06 | 1

## Gantt
DIAGRAMME DE GANTT - MISSION P11
70 heures de production du 20/06 au 20/07 - validations et soutenance du 21/07 au 30/07 - stage le 01/08/2026
ID | Phase | Tâche / jalon | h | Début | Fin | Statut | S25 15/06 | S26 22/06 | S27 29/06 | S28 06/07 | S29 13/07 | S30 20/07 | S31 27/07
T01 | 1. Cadrage | Analyse du besoin métier client | 5 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Planifié | ■
T02 | 1. Cadrage | Cahier des charges fonctionnel | 6 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Planifié |  | ■
T03 | 1. Cadrage | Carte mentale du projet portfolio | 4 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Planifié |  | ■
M01 | 1. Cadrage | Validation mentor - carte mentale | 0 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Jalon |  | ◆
T04 | 1. Cadrage | Diagramme de Gantt et planification | 3 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Planifié |  | ■
M02 | 1. Cadrage | Validation mentor - livrables organisationnels | 0 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | Jalon |  | ◆
T05 | 2. Conception | Mock-ups : portfolio, veille et profil | 7 | 2026-06-28 | 2026-07-02 | Planifié |  | ■ | ■
M03 | 2. Conception | Validation mentor - mock-ups | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Jalon |  |  | ◆
T06 | 3. Productions client | Tableau de bord de veille métier et technologique | 8 | 2026-07-04 | 2026-07-07 | Planifié |  |  | ■ | ■
T07 | 3. Productions client | Tableau de bord de présentation du profil | 7 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Planifié |  |  |  | ■
T08 | 3. Productions client | Vidéo de formation (8 minutes minimum) | 5 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | Planifié |  |  |  | ■ | ■
T09 | 3. Productions client | Documentation utilisateur associée | 4 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | Planifié |  |  |  |  | ■
T10 | 3. Productions client | Documentation technique du portfolio | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Planifié |  |  |  |  | ■
T11 | 4. Construction et finalisation | Développement et intégration du portfolio | 7 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Planifié |  |  |  |  | ■
T12 | 4. Construction et finalisation | Recette, sécurité et optimisation | 4 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | Planifié |  |  |  |  | ■
T13 | 4. Construction et finalisation | Déploiement GitHub et Streamlit Cloud | 2 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | Planifié |  |  |  |  | ■
T14 | 4. Construction et finalisation | Support de soutenance | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Planifié | [5 empty] | ■
T15 | 4. Construction et finalisation | Répétition et remise des livrables | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Planifié | [5 empty] | ■
M04 | 5. Validation et soutenance | Validation mentor - derniers livrables client | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Jalon | [5 empty] | ◆
M05 | 5. Validation et soutenance | Soutenance blanche | 0 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Jalon | [5 empty] | ◆
M06 | 5. Validation et soutenance | Soutenance finale visée | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | Jalon | [6 empty] | ◆
M07 | 5. Validation et soutenance | Date butoir interne avant stage | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | Jalon | [6 empty] | ◆
| Légende : | Cadrage Conception Production client
Finalisation Jalon